申办者发起委托

专业组、GCP机构办公室评估合作意向

是否同意

确定项目负责人

申办方资质

项目简版资料

组长单位：专业组与申办者共同制定试验方案、知情同意书和CRF表等

参加单位：按试验方案、SOP及试验中的职责

分工达成协议

申办方/研究者

提交立项申请

机构办公室组织立项评审pingshen

是否通过

是

是

申办者/研究者向伦理委员会递交伦理审查资料

伦理委员会审查/修正至同意

机构办备案国际合作科学研究审批/临床试验备案

确认首款研究经费、试验用药品/器械到位

专业组递交启动会报告函，机构办公室盖章接收

项目启动培训会

按方案组织实施

受试者完成随访

关闭中心

资料归档

申办方监查/稽查

项目质控/保证体系督查

伦理委员会跟踪审查

否

返回修改或撤销立项

否

反馈意见

机构与CRO/申办者签署协议